ग्वार्को फ्लाईओभरको संक्षिप्त विवरण/प्रगति

(२०८२/०३/०५)

- ठेक्का सम्बन्धि विवरण:

- ठेक्का शुरु मिति: २०७८/११/१२

- ठेक्का रकम: रु १७,०६,८८,८८८.०१  (मु.अ.कर पि.एस समेत)

- नि. व्यवसायीको नाम: श्री आशिष-समानान्तर-रेलिगेर जे.भी, काठमान्डौ

- ठेक्काको प्रकार: EPC (Engineering Procurement Construction)

- शुरु ठेक्का सम्झौता बमोजिम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति: २०८०/११/११ (५ वर्ष DLP, १० बर्ष Latent DLP)

- म्याद थप : पहिलो म्याद थप बमोजिम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति: २०८१/०९/०८

- ठेक्का  सम्झौता अनुरुप सम्पादन हुनु पर्ने मुख्य काम:

- ३५ मिटर स्पानको ४ लेन Precast Girder पुल निर्माण

- Mechanically Stabilized Earth Wall (MSE wall) भएको ५०० मिटर अप्रोच सडक

- कालोपत्रे ( 12cm Asphalt, 15cm DBM, 30cm Base, 30cm Subbase)

- ट्राफिक लाइट जडान

- प्रगति:

- वित्तीय प्रगति:   ४५.५४% (रु ७,७७,३३,५१५.५९ भुक्तानी)

- भौतिक प्रगति:  करिब १००% भारित प्रगति

  - पुल निर्माण: १००% कार्य सम्पन्न

  - MSE Wall भएको अप्रोच सडक निर्माण: (५००/५०० मिटर =१००%)

- कोटेश्वरतर्फ: ३२० मी मध्ये ३२० मी जडान सम्पन्न  (१००%)

- सातदोबाटो तर्फ: १८० मी मध्ये १८० मी जडान सम्पन्न  (१००%)

  - कालोपत्रे :

- कोटेश्वरतर्फ:

  - सबबेस, बेस :३२० मी मध्ये ३२० मी  बेस सम्पन्न  (१००%)

  - DBM : २ Layer (2 x 75mm =150mm ) (१००%)

  - Asphalt: २ Layer (2 x 60mm =120mm )  (१००%)

- सातदोबाटो तर्फ:

  - सबबेस :१८० मी मध्ये १८० मी  सम्पन्न  (१००%)

  - DBM : २ Layer (2 x 75mm =150mm ) (१००%)

  - Asphalt: २ Layer (2 x 60mm =120mm )  (१००%)

  - ट्राफिक लाइट जडान: सम्पन्न (१००%)